## Checklist AS-IS
Requisito | Norma/Marco | Proceso | Evidencia observada (AS-IS) | Estado AS-IS (Sí/Parcial/No/N.A.) | Riesgo (Alto/Medio/Bajo) | Dueño sugerido | Prioridad | Acción correctiva propuesta (TO-BE) | Fecha objetivo
Minimización de datos: solo los 3 documentos requeridos (CC, Acta, Diploma). | Ley 1581 (finalidad/minimización); ISO/IEC 27001 (A.5) | P1 - Verificación de documentos | El formulario solicita únicamente 3 adjuntos requeridos para inscripción de posgrado. No se piden datos adicionales fuera de propósito. | Sí | Bajo | Admisiones | Baja | Mantener inventario de datos y validar que no se agreguen nuevos campos sin justificación y actualización de la política.
Información al titular en el punto de captura (aviso de privacidad y finalidad). | Ley 1581 (transparencia/finalidad) | P1 - Verificación de documentos | No hay constancia de aviso explícito en el flujo descrito; se asume política general de la Universidad, no necesariamente visible en el formulario específico. | Parcial | Medio | Admisiones / Jurídica | Media | Insertar aviso de privacidad y enlace a política en el formulario de subida de documentos.
Validación automática previa a persistencia (tipo, tamaño, 'en blanco', OCR/antimalware). | ISO/IEC 27001 (A.12) | P1 - Verificación de documentos | Admisiones verifica manualmente 1x1 si existen los 3 documentos y si son correctos. Se retiró 'obligatorio' porque aspirantes subían archivos en blanco. No hay reglas automáticas. | No | Alto | TI / Admisiones | Alta | Agregar validador automático (tipo, tamaño, entropía para detectar 'en blanco', OCR básico y antimalware) con feedback inmediato.
Trazabilidad de adjuntos (quién sube/consulta/descarga, con timestamp). | ISO/IEC 27001 (A.8, A.12) | P1 - Verificación de documentos | Se presume registro de actividad en SIGA, pero no hay evidencia concreta de reportes de auditoría por expediente. | Parcial | Medio | TI / Admisiones | Media | Habilitar reporte de auditoría con filtro por estudiante y exportación de logs.
Retención y eliminación de adjuntos rechazados/vencidos con plazos definidos. | Ley 1581 (conservación); ISO/IEC 27001 (A.8, A.18) | P1 - Verificación de documentos | No se evidencia una purga automática ni política específica aplicada a adjuntos rechazados; es posible retención indefinida. | No | Alto | Admisiones / TI | Alta | Definir tiempos y job de purga automática para adjuntos rechazados y vencidos, con evidencia de ejecución.
Mensajería operativa (no marketing) con base legal de tratamiento. | Ley 1581 (finalidad) | P2 - Envío de recibo y cobro | Finanzas descarga el PDF del recibo por estudiante y lo envía manualmente por correo; mensajes son operativos pero no existe plantilla estandarizada. | Parcial | Medio | Finanzas | Media | Estandarizar plantilla transaccional con referencia a política de privacidad y base legal.
Programación y registro T-7/T+0/T+3 con logs de envío/entrega. | ISO/IEC 27001 (A.12) | P2 - Envío de recibo y cobro | No hay recordatorios programados. Existe un bot que extiende fechas de vencimiento, pero el envío de correos y PDF es manual. | No | Medio | Finanzas / TI | Alta | Programar generación de PDF y recordatorios automáticos con registro de eventos.
No almacenar datos de tarjeta (PCI-DSS gestionado por la pasarela). | PCI-DSS (tercero) | P2 - Envío de recibo y cobro | El proceso actual no implementa cobro directo ni captura de PAN; el manejo de tarjeta lo realiza la pasarela institucional. | N.A. | Bajo | Finanzas | Baja | Mantener externalización del PAN en pasarela y evitar almacenamiento local.
Webhook de la pasarela firmado e idempotente (rechazo de reintentos). | Buenas prácticas de integración | P2 - Envío de recibo y cobro | No hay integración de webhook para marcar pagos; estado se gestiona manualmente por correo/descarga de PDF. | No | Alto | TI / Finanzas | Alta | Integrar webhook firmado con idempotency-key para actualizar estado del pago y cortar recordatorios.
Derechos del titular (ARCO) para actualizar datos de contacto/reclamos por cobro. | Ley 1581 (derechos ARCO) | P2 - Envío de recibo y cobro | Se asume canal general institucional, no específico del proceso de cobro; no hay evidencia de procedimiento propio. | Parcial | Medio | Finanzas / Jurídica | Media | Publicar canal y tiempos para rectificación de datos de contacto y reclamos en comunicación del recibo.
Catálogo oficial en SharePoint List (fuente única); consumidores en solo-lectura. | ISO/IEC 27001 (A.8, A.12) | P3 - Datos regulatorios | Coordinación mantiene un Excel propio con SNIES/Resolución/Fechas; las áreas consultan ese archivo; no existe lista SharePoint oficial. | No | Medio | Coordinación / TI | Alta | Crear SharePoint List central y cambiar consumo a solo-lectura desde CMS/Áreas.
Detección de cambios por hash del origen. | ISO/IEC 27001 (A.12) | P3 - Datos regulatorios | No hay automatización; se copia manualmente de fuentes internas/externas a Excel. | No | Medio | TI / Coordinación | Media | Implementar Flow con comparación por hash y UPSERT controlado.
UPSERT de campos mínimos (SNIES, Resolución, FechaRegistro, FuenteURL, LastUpdated). | ISO/IEC 27001 (A.12) | P3 - Datos regulatorios | Actualización manual en Excel sin reglas de UPSERT ni marca de última actualización. | No | Medio | Coordinación | Alta | Diseñar esquema de lista con columnas mínimas y flujo de UPSERT.
Versionado y auditoría de cambios (quién/cuándo/cómo). | ISO/IEC 27001 (A.8, A.12) | P3 - Datos regulatorios | Si el Excel está en OneDrive/SharePoint puede haber versionado básico, pero no auditoría campo a campo ni reportes. | Parcial | Medio | Coordinación / TI | Media | Migrar a lista con control de versiones y vistas de historial por registro.
Notificación a Coordinación ante cambio o error de carga. | ISO/IEC 27001 (A.12) | P3 - Datos regulatorios | No hay alertas automáticas; la actualización es manual y reactiva. | No | Bajo | Coordinación | Baja | Agregar notificación por correo/Teams ante actualización o error de parseo.
Política de privacidad y aviso de tratamiento publicados y vigentes. | Ley 1581 (información al titular) | Transversal | La Universidad tiene políticas institucionales; no se evidencia enlace directo en formularios específicos. | Parcial | Medio | Jurídica / Comunicaciones | Media | Enlazar la política y el aviso en cada punto de captura relevante.
Roles y permisos (RBAC) definidos y revisados periódicamente. | ISO/IEC 27001 (A.5, A.9) | Transversal | No hay evidencia de revisión periódica de permisos para adjuntos/recibos/catálogos. | Parcial | Medio | TI / Dueños de proceso | Media | Institucionalizar revisión trimestral de permisos y limpieza de accesos.
Gestión de incidentes y notificación a la autoridad (SIC) según severidad. | ISO/IEC 27001 (A.16); Ley 1581 (buenas prácticas SIC) | Transversal | Probable procedimiento institucional general; no se evidencian simulacros ni registros específicos del proceso. | Parcial | Medio | Seguridad de la Información / Jurídica | Media | Alinear el proceso con el procedimiento institucional y realizar simulacro anual con registro.
Contratos/DPA con terceros (M365, pasarela) con cláusulas de datos. | Ley 1581 (encargados); ISO/IEC 27001 (A.5) | Transversal | Existe convenio/contrato M365 institucional; condiciones de pasarela no verificadas en este proceso. | Parcial | Medio | Compras / Jurídica / Finanzas | Media | Verificar anexos de seguridad y DPA con la pasarela; conservar evidencias.
Respaldo y restauración probadas (listas/archivos del proceso). | ISO/IEC 27001 (A.12, A.17) | Transversal | No hay evidencia de pruebas de restauración para los artefactos (adjuntos, Excel, correos). | Parcial | Medio | TI / Dueños de proceso | Media | Planificar pruebas periódicas de restore y dejar actas/evidencias.

## Leyenda
Campo | Valores | Nota
Estado AS-IS | Sí / Parcial / No / N.A. | Evalúa la realidad actual del proceso.
Riesgo | Alto / Medio / Bajo | Impacto en confidencialidad, integridad o disponibilidad.
Prioridad | Alta / Media / Baja | Orden sugerido para plan de mejora.